## BiblioGes
BiblioGes
Сolor | Número de EDT |  | Nombre de tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Duración (horas) | Tipo
| 1 | Definición de requisitos iniciales |  |  | 2023-11-02 09:00 | 2023-11-03 18:00 | 16 | proyecto
| 1.1 |  | Reunión con | Enrique Garcia | 2023-11-02 09:00 | 2023-11-02 18:00 | 8 | tarea
| 1.2 |  | Documentacion de requisitos inciales del sistema | Enrique Garcia | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-03 18:00 | 8 | tarea
| 2 | Diseño preliminar |  |  | 2023-11-06 09:00 | 2023-12-06 18:00 | 184 | proyecto
| 2.1 |  | Creacion de diseño preliminar del sistema | Enrique Garcia | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-07 18:00 | 16 | tarea
| 2.2 |  | Creacion de la interfaz de usuario basica | Enrique Garcia | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-28 18:00 | 120 | tarea
| 2.3 |  | Creacion de la estructura de la base de datos | Enrique Garcia | 2023-11-29 09:00 | 2023-12-05 18:00 | 40 | tarea
| 2.4 |  | Obtener feedback inicial de el cliente | Enrique Garcia | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-06 18:00 | 8 | tarea
| 3 | Implementacion basica |  |  | 2023-12-07 09:00 | 2024-02-21 18:00 | 440 | proyecto
| 3.1 |  | Version inicial del sistema | Enrique Garcia | 2023-12-07 09:00 | 2024-02-07 18:00 | 360 | tarea
| 3.2 |  | Adicion y visializacion de registros | Enrique Garcia | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-21 18:00 | 80 | tarea
| 4 | Pruebas iniciales |  |  | 2024-02-22 09:00 | 2024-03-05 18:00 | 72 | proyecto
| 4.1 |  | Pruebas iniciales de funcionalidad basica | Enrique Garcia | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-28 18:00 | 40 | tarea
| 4.2 |  | Recopilar errores y modificaciones para futuras mejoras | Enrique Garcia | 2024-02-28 09:00 | 2024-03-05 18:00 | 40 | tarea
| 5 | Mejora de funcionalidades |  |  | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-12 18:00 | 40 | proyecto
| 5.1 |  | Refinamiento de requisitos | Enrique Garcia | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-12 18:00 | 40 | tarea
| 6 | Ampliacion de funcionalidades |  |  | 2024-03-13 09:00 | 2024-04-02 18:00 | 120 | proyecto
| 6.1 |  | Implementar funciones adicionales, | Enrique Garcia | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-26 18:00 | 80 | tarea
| 6.2 |  | Mejora de la interfaz | Enrique Garcia | 2024-03-27 09:00 | 2024-04-02 18:00 | 40 | tarea
| 7 | Pruebas avanzadas |  |  | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 18:00 | 8 | proyecto
| 7.1 |  | Pruebas para validar las nuevas funcionalidades |  | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 18:00 | 8 | tarea
| 8 | Optimizacion del sistema |  |  | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-10 18:00 | 40 | proyecto
| 8.1 |  | Mejora de eficiencia y seguridad del sistema | Enrique Garcia | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-10 18:00 | 40 | tarea
| 9 | Finalizacion de funcionalidades |  |  | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-17 18:00 | 40 | proyecto
| 9.1 |  | Asegurarnos que todas las funcionalidades esten completamente operativas | Enrique Garcia | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-17 18:00 | 40 | tarea
| 10 | Documentacion completa |  |  | 2024-04-18 09:00 | 2024-05-02 18:00 | 88 | proyecto
| 10.1 |  | Creacion de manuales del sistema | Enrique Garcia | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-22 18:00 | 24 | tarea
| 10.2 |  | Creacion de manual de desarrollador | Enrique Garcia | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-26 18:00 | 24 | tarea
| 10.3 |  | Material de formacion para los usuarios | Enrique Garcia | 2024-04-26 09:00 | 2024-05-02 18:00 | 40 | tarea
| 11 | Implementacion completa |  |  | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-10 18:00 | 40 | proyecto
| 11.1 |  | Desplegar la version final del sistema | Enrique Garcia | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-07 18:00 | 16 | tarea
| 11.2 |  | Realizar ajustes finales | Enrique Garcia | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-10 18:00 | 24 | tarea
| 12 | Evaluacion final |  |  | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-16 18:00 | 32 | proyecto
| 12.1 |  | Evaluar el rendimineto general del sistema y satisfacion del usuario | Enrique Garcia | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-16 18:00 | 32 | tarea
| 13 | Entrega del proyecto |  |  | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-22 18:00 | 24 | proyecto
| 13.1 |  | Presentacion del sistema optimizado | Enrique Garcia | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 18:00 | 8 | tarea
| 13.2 |  | Documentacion completa | Enrique Garcia | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-22 18:00 | 24 | tarea